## CheckList 2026
|  |  |  | TEST LẦN 1 | [5 empty] | TEST LẦN 2 | [5 empty] | TEST LẦN 3 | [5 empty] | TEST LẦN 4 | [5 empty] | TEST LẦN 5 | [5 empty] | TEST LẦN 6 |  |  |  |  | TEST LẦN 7 |  |  |  |  | TEST LẦN 8 |  |  |  |  | TEST LẦN 9 |  |  |  |  | TEST LẦN 10 |  |  |  |  | 0
ID | Function | Tiêu đề | Nền tảng | Ưu tiên | Môi trường | Trạng thái | Note | DEV NOTE | Test Date | Ưu tiên | Môi trường | Trạng thái | Note | DEV NOTE | Test Date | Ưu tiên | Môi trường | Trạng thái | Note | DEV NOTE | Test Date | Ưu tiên | Môi trường | Trạng thái | Note | DEV NOTE | Test Date | Ưu tiên | Môi trường | Trạng thái | Note | DEV NOTE | Test Date | Ưu tiên | Môi trường | Trạng thái | Note | Test Date | Ưu tiên | Môi trường | Trạng thái | Note | Test Date | Ưu tiên | Môi trường | Trạng thái | Note | Test Date | Ưu tiên | Môi trường | Trạng thái | Note | Test Date | Ưu tiên | Môi trường | Trạng thái | Note | Test Date | QC
[1112] - Update Vigift HSNS & Tài liệu
TK1112_001 | Custom Field - Link | Thêm mới trường tùy chỉnh kiểu "Link" trong Cấu hình trường tùy chỉnh Hồ sơ nhân sự và lưu thành công | Web | High | Beta |  | Expected: Trường kiểu Link được tạo thành công, hiển thị trong danh sách cấu hình trường tùy chỉnh.
TK1112_002 | Custom Field - Link | Nhập URL hợp lệ (https://...) vào trường tùy chỉnh kiểu Link trên Hồ sơ nhân viên và bấm Lưu | Web | High | Beta |  | Expected: Lưu thành công, hiển thị link có thể click mở tab mới trên trang xem chi tiết Profile.
TK1112_003 | Custom Field - Link | Kiểm tra nhập URL không hợp lệ vào trường Link (VD: "abcxyz", "ftp://...", chuỗi rỗng, chỉ khoảng trắng) | Web | Medium | Beta |  | Expected: Hệ thống hiển thị cảnh báo validation hoặc không cho phép lưu khi URL không đúng định dạng http/https.
TK1112_004 | Custom Field - Link | Nhập URL có độ dài rất lớn (trên 500 ký tự) vào trường Link, kiểm tra hiển thị và lưu | Web | Low | Beta |  | Expected: Dữ liệu lưu toàn vẹn, UI hiển thị không bị tràn khung, link vẫn click được.
TK1112_005 | Custom Field - Link | Click vào link trong trường tùy chỉnh Link trỏ đến URL đã bị xóa/không tồn tại (404) | Web | Low | Beta |  | Expected: Mở tab mới, trình duyệt hiển thị trang lỗi 404, không ảnh hưởng giao diện Profile.
TK1112_006 | Custom Field - Multi-select | Xem trường tùy chỉnh kiểu Multi-select trên Hồ sơ nhân viên (đã chọn nhiều giá trị), kiểm tra nội dung hiển thị đầy đủ, xuống dòng, không bị che khuất | Web | Highest | Beta |  | Expected: Tất cả các nhãn đã chọn hiển thị đầy đủ, tự động wrap text xuống dòng, dễ đọc.
TK1112_007 | Custom Field - Multi-select | Mở form chỉnh sửa trường Multi-select, kiểm tra nhận biết các giá trị đã chọn trước đó của Nhân viên (badge/checkbox tích sẵn) | Web | Highest | Beta |  | Expected: Khi mở form, các tùy chọn đã có của NV phải được đánh dấu rõ ràng (checked/highlighted), phân biệt được với các tùy chọn chưa chọn.
TK1112_008 | Custom Field - Multi-select | Chọn tối đa tất cả option trong trường Multi-select (15-20 nhãn có tên dài), kiểm tra hiển thị UI | Web | Medium | Beta |  | Expected: Giao diện tự động wrap text, không tràn khung, không lấp phần tử khác, cuộn được nếu quá nhiều.
TK1112_009 | Custom Field - Multi-select | Bỏ chọn tất cả giá trị đã chọn trong trường Multi-select và bấm Lưu | Web | Medium | Beta |  | Expected: Lưu thành công, trường hiển thị trống/placeholder, dữ liệu DB được xóa đúng.
TK1112_010 | Kho tài liệu - Upload | Tại Kho tài liệu cá nhân NV, bấm nút Tải lên tài liệu trực tiếp, chọn file hợp lệ (PDF/DOC/XLSX) và upload thành công | Web | Highest | Beta |  | Expected: File tải lên thành công, hiển thị trong danh sách tài liệu cá nhân NV.
TK1112_011 | Kho tài liệu - Upload | Tải lên tài liệu và chọn gắn trực tiếp vào Nhóm Hợp đồng lao động (HSNS) | Web | Highest | Beta |  | Expected: Tài liệu được gắn thành công vào HĐLĐ tương ứng, vào Chi tiết HĐLĐ có thể xem/mở file.
TK1112_012 | Kho tài liệu - Upload | Tải lên tài liệu và chọn gắn trực tiếp vào Quyết định nhân sự (HSNS) | Web | Highest | Beta |  | Expected: Tài liệu được gắn thành công vào Quyết định tương ứng, vào Chi tiết Quyết định có thể xem/mở file.
TK1112_013 | Kho tài liệu - Upload | Mở Chi tiết Hợp đồng lao động / Quyết định nhân sự, click xem/mở file tài liệu shortcut được đính kèm | Web | High | Beta |  | Expected: File mở/tải xuống thành công từ giao diện Chi tiết HĐLĐ hoặc Quyết định.
TK1112_014 | Kho tài liệu - Upload | Tải lên file vượt quá dung lượng cho phép hoặc định dạng không hỗ trợ (.exe, .bat, file 0 KB) | Web | Medium | Beta |  | Expected: Hệ thống chặn upload, hiển thị thông báo lỗi rõ ràng (file quá lớn / định dạng không hỗ trợ / file rỗng).
TK1112_015 | Kho tài liệu - Upload | Ngắt kết nối mạng (Offline/Network Interrupted) trong lúc đang tải tài liệu lên Kho tài liệu | Web | Low | Beta |  | Expected: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kết nối, không lưu file lỗi, cho phép thử lại.
TK1112_016 | Custom Field - Session | Kiểm tra trường tùy chỉnh mới (Link, Multi-select) hiển thị đúng vị trí Session đã cấu hình (Thông tin chung, Công việc, Lương & BHXH, Thôi việc) | Web | High | Beta |  | Expected: Trường tùy chỉnh hiển thị đúng nhóm/session trên giao diện Profile theo cấu hình.
TK1112_017 | Kho tài liệu - HSNS | Kiểm tra tài liệu khi gắn vào HĐLĐ/Quyết định nhân sự được phân loại đúng nhóm tài liệu HSNS, truy vết đúng mã HĐ/QĐ | Web | High | Beta |  | Expected: Tài liệu liên kết đúng document_id, contract_id hoặc decision_id tương ứng.
TK1112_018 | Phân quyền - Profile | Đăng nhập bằng tài khoản Nhân viên (User thường): xem Profile cá nhân có trường Link, Multi-select hiển thị đúng chuẩn; chỉ xem hoặc sửa theo phân quyền | Web | High | Beta |  | Expected: NV thường chỉ xem/sửa Profile cá nhân theo phân quyền, trường mới hiển thị đúng.
TK1112_019 | Phân quyền - Profile | Đăng nhập bằng tài khoản HR/Admin: Cấu hình trường Link, xem/sửa thông tin tùy chỉnh, upload/gắn shortcut tài liệu vào HĐLĐ/Quyết định | Web | High | Beta |  | Expected: Admin/HR có đầy đủ quyền thực hiện tất cả chức năng mới.
TK1112_020 | Regression - Export Excel | Export Excel danh sách Hồ sơ nhân sự (Profile Template): Kiểm tra các cột trường tùy chỉnh chèn đúng vị trí Session và dữ liệu dài tự động WrapText | Web | High | Beta |  | Expected: File Excel xuất ra có cột trường tùy chỉnh đúng vị trí theo Session, dữ liệu tự động xuống dòng.
TK1112_021 | Regression - Import Excel | Import Excel danh sách Hồ sơ nhân sự: Kiểm tra trường tùy chỉnh đúng session đã cấu hình khi import lại dữ liệu từ Excel | Web | High | Beta |  | Expected: Dữ liệu import mapping đúng cột theo session, không sai lệch vị trí trường.
TK1112_022 | Regression - HĐLĐ | Tạo mới / Sửa / Xem chi tiết Hợp đồng lao động thông thường (không đính kèm shortcut tài liệu): Kiểm tra chức năng cũ không bị ảnh hưởng | Web | High | Beta |  | Expected: Luồng HĐLĐ cũ (tạo/sửa/xem) hoạt động bình thường, không lỗi.
TK1112_023 | Regression - Quyết định NS | Tạo mới / Phê duyệt / Xem chi tiết Quyết định nhân sự (4 loại) khi không có shortcut tài liệu: Kiểm tra chức năng cũ không bị ảnh hưởng | Web | High | Beta |  | Expected: Luồng Quyết định nhân sự cũ hoạt động bình thường.
TK1112_024 | Regression - Custom Field cũ | Kiểm tra các loại trường tùy chỉnh cũ (Text, Number, Date, Select đơn, Checkbox, File) vẫn hoạt động bình thường | Web | High | Beta |  | Expected: Tất cả loại trường cũ hiển thị đúng, nhập/sửa/xóa dữ liệu bình thường, không lỗi.
TK1112_025 | Regression - Kho tài liệu | Kiểm tra tính năng Kho tài liệu cá nhân cũ (xem danh sách, tải xuống, xóa file) vẫn hoạt động khi có nút Upload mới | Web | Medium | Beta |  | Expected: Các chức năng Kho tài liệu cũ (xem/tải/xóa) không bị ảnh hưởng.
TK1112_026 | Compatibility - Mobile | Kiểm tra giao diện hiển thị trường Multi-select (wrap text, badge đã chọn) và trường Link trên App Mobile Webview | Mobile iOS | Medium | Beta |  | Expected: Hiển thị đẹp, không tràn khung, link click được trên mobile.
TK1112_027 | Compatibility - Mobile | Kiểm tra giao diện hiển thị trường Multi-select và trường Link trên App Mobile Android Webview | Mobile Android | Medium | Beta |  | Expected: Hiển thị đẹp, không tràn khung, link click được trên mobile Android.
TK1112_028 | Database - Custom Field | Kiểm tra dữ liệu Custom Field kiểu Link và danh sách giá trị Multi-select được lưu chính xác trong DB | Web | Medium | Beta |  | Expected: Trường Link lưu đúng URL, Multi-select lưu đúng mảng giá trị đã chọn trong collection.
TK1112_029 | Database - Document | Kiểm tra bảng liên kết tài liệu lưu đầy đủ DocumentId, ContractId, DecisionId khi gắn shortcut | Web | Medium | Beta |  | Expected: Bảng liên kết tài liệu có đầy đủ các trường mapping: document_id, contract_id/decision_id.